## Sheet2
附件2：
2023年崇义县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 | 实施年度 | 项目名称 | 时间进度 （建设起止年月） | 实施地点 |  |  | 项目类别（请筛选） |  |  | 项目属性（请筛选） | 资金规模和筹资方式 |  |  | 绩效目标 | [6 empty] | 责任单位
|  |  |  | 乡（镇） | 村 | 是否重点帮扶村 | 类别Ⅰ | 类别Ⅱ | 类别Ⅲ |  | 总投资（万元） | 其中：衔接资金 | 其中：其他资金 | 项目建设内容（产出指标） | 带贫减贫效益 | 受益 村数 （个） | 受益 户数 （户） | 受益 人口数 （人） | 其中：脱贫人口及三类人群数 | 满意度 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 后续管护单位 | 备注
[11 empty] | 8845.68 | 8845.68
1 | 2023 | 横水镇新坑村黄秋洞饮水工程 | 2023年1月-2023年12月 | 横水镇 | 新坑村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 30 | 30 |  | 水池2个30立方米/个，引水管4000米 | 可使22户88人解决饮水安全 | 1 | 22 | 88 | 7 | 95% | 水利局 | 横水镇人民政府 | 新坑村民委员会
2 | 2023 | 横水镇左溪村寨背特色养殖基地 | 2023年1月-2023年12月 | 横水镇 | 左溪村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 养殖基地 | 农村产业发展 | 70 | 70 |  | 孔雀、鸵鸟等规范化、规模化养殖、栏舍1200平方，室外运动场地（包括围网、顶网5400平米，标本制作车间及仓库300平米、饲料配制车间220平米，孵化间、育雏间、消毒间150平米、生产便道1000米，道路降坡、增宽680米配套水电设施等基础设施建设 | 建成后每年可为村集体经济增收4.2万元，可带动村在家劳动力10户20人就业，实现户均收2000元以上. | 1 | 10 | 20 | 5 | 92% | 农业农村局 | 横水镇人民政府 | 左溪村民委员会
3 | 2023 | 横水镇朱坑口村大坝竹木加工厂仓库、烘房建设 | 2023年1月-2023年12月 | 横水镇 | 朱坑口村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农村产业发展 | 150 | 150 |  | 建设仓库800平方，高度7.5米，厂房内地面硬化15厘米，铝合金窗180平，两樘卷闸门，墙裙砌砖抹灰粉白，厂房周围30*30水沟及盖板170米，混凝土挡土墙30立方，烘房面积96平方，高5米，地面硬化20厘米，管理控制用房含硬化80平方，配套用水用电1项。化粪池2座，简易洗手间等，场地路道硬化厚18公分1000平方，余坪垫碎石层1000平方 | 带动村集体经济年收入9万元，可使28户72人实现户均增收2000元以上 | 1 | 28 | 72 | 37 | 96% | 林业局 | 横水镇人民政府 | 朱坑口村民委员会
4 | 2023 | 横水镇高山梯田稻谷烘干厂 | 2023年1月-2023年12月 | 横水镇 | 官坑垄村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 85 | 85 |  | 60吨/日烘干设备（含输送、清理、燃料炉及电控设备）等 | 增加村集体经济收入5.1万元，可使10户39人实现户均收入2500元 | 1 | 10 | 39 | 4 | 93% | 农业农村局 | 横水镇人民政府 | 官坑垄村民委员会
5 | 2023 | 横水镇朱坑口村罕坑盖板涵工程 | 2023年1月-2023年12月 | 横水镇 | 朱坑口村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 36 | 36 |  | 新建盖板涵7m*6m,临时涵管便道，引桥头硬化长75米，宽3.5米，两侧河堤（毛石混凝土）建设432立方 | 可解决罕坑竹木加工厂材料运输问题，解决15户40人交通出行问题 | 1 | 15 | 40 | 27 | 95% | 交通局 | 横水镇人民政府 | 朱坑口村民委员会
6 | 2023 | 横水镇官坑垄村水陂水圳建设项目 | 2023年1月-2023年12月 | 横水镇 | 官坑垄村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 30 | 30 |  | 水圳（30cm*30cm）长783米，水圳（60cm*60cm）20公分厚砼底浇筑长324米 ;机耕道1425米;水坡3.59立方米;挡土墙158立方米。 | 建成后保障农田灌溉用水，可使66户268人受益 | 1 | 66 | 268 | 4 | 95% | 农业农村局 | 横水镇人民政府 | 官坑垄村民委员会
7 | 2023 | 横水镇三坑村农田灌溉水渠修复及挡土墙工程 | 2023年1月-2023年12月 | 横水镇 | 三坑村 | 否 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 40 | 40 |  | 机械清理塌方土方300m3；混凝土浇筑挡土墙800m3；混凝土浇筑水渠修复100米；水渠浇混凝土盖板100米；人工清理农田塌方土方80m3；人工清理水渠淤泥800米；挡土墙30米；路面硬化：50m2 | 可使142户653人解决农田用水问题 | 1 | 142 | 653 | 10 | 95% | 农业农村局 | 横水镇人民政府 | 三坑村民委员会
8 | 2023 | 横水镇三坑村营盘组通组路硬化工程 | 2023年1月-2023年12月 | 横水镇 | 三坑村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 15 | 15 |  | 道路硬化0.28公里，宽3.5米 | 可使13户60人解决交通出行问题 | 1 | 13 | 60 | 5 | 97% | 交通局 | 横水镇人民政府 | 三坑村民委员会
9 | 2023 | 铅厂镇石底河集中供水工程 | 2023年1月-2023年12月 | 铅厂镇 | 石底河村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 185 | 185 |  | 建设水陂1座；水厂1个，安装一体化净水设备1套，建设300m³清水池1个，铺设供水管网约11000米 | 可使85户309人受益 | 1 | 85 | 309 | 16 | 96% | 水利局 | 铅厂镇人民政府 | 石底河村委会
10 | 2023 | 铅厂镇义安村西峰社区集中供水水源扩建工程 | 2023年1月-2023年12月 | 铅厂镇 | 义安村 | 十三五脱贫村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 15 | 15 |  | 新建横向水井4处、供水管网约900m | 可使52户181人受益 | 1 | 52 | 181 | 15 | 96% | 水利局 | 铅厂镇人民政府 | 义安村委会
11 | 2023 | 铅厂镇稳下村路基帆布池生态鱼养殖基地建设项目 | 2023年1月-2023年12月 | 铅厂镇 | 稳下村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 养殖基地 | 农村产业发展 | 20 | 20 |  | 建设帆布池28个（其中直径8m的27个、直径14米的1个）、仓库约80㎡、供水管网约1800m、土地平整约2800㎡。 | 可使12户39人实现户均增收300元以上，带动村集体增收1.2万元以上 | 1 | 12 | 39 | 11 | 93% | 农业农村局 | 铅厂镇人民政府 | 稳下村委会
12 | 2023 | 铅厂镇稳下村四季果园建设项目 | 2023年1月-2023年12月 | 铅厂镇 | 稳下村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 70 | 70 |  | 建设四季果园约60亩、大棚约4亩、水肥一体化设施3套、道路约200㎡、挡土墙180m³、工具房、及打条带等基础设施 | 可使13户39人实现户均增收300元以上，带动村集体增收4.1万元以上 | 1 | 13 | 39 | 10 | 96% | 果茶发展服务中心 | 铅厂镇人民政府 | 稳下村委会
13 | 2023 | 铅厂镇石底河村脐橙种植基地建设项目 | 2023年1月-2023年12月 | 铅厂镇 | 石底河村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 82 | 82 |  | 建设脐橙种植基地约140亩，蓄水池3座，道路约1600米（宽3.5米）、水肥一体化设施1套、管理用房约180㎡、及打条带（3m-3.5m宽）等基础设施 | 可使16户45人实现户均增收300元以上，带动村集体增收4.8万元以上 | 1 | 16 | 45 | 6 | 93% | 果茶发展服务中心 | 铅厂镇人民政府 | 石底河村委会
14 | 2023 | 铅厂镇工厂化育秧点 | 2023年3月-2023年10月 | 铅厂镇 | 稳下村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 90 | 90 |  | 配备设备移动碎土机1台、床土提升设备1台、机械化育秧设备1台、硬盘（9寸）25000张、蒸汽发生器1台、转运托盘1台、6米运输机1台、手扶插秧机1台、高速插秧机2台；接种厂房约400平方米、炼苗大棚约3亩、暗化室约70㎡、浸种池1座。 | 可使56户196人实现户均增收500元 | 3 | 56 | 196 | 35 | 96% | 果茶发展服务中心 | 铅厂镇人民政府 | 稳下村
15 | 2023 | 铅厂镇石底河村羊角坑石井脑道路建设项目 | 2023年1月-2023年12月 | 铅厂镇 | 石底河村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 50 | 50 |  | 道路建设约1000米、3.5米宽 | 可使18户56人受益 | 1 | 18 | 56 | 15 | 93% | 交通局 | 铅厂镇人民政府 | 石底河村委会
16 | 2023 | 铅厂镇义安村西峰水圳建设工程 | 2023年1月-2023年12月 | 铅厂镇 | 义安村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 20 | 20 |  | 新建水圳约900米（30cm*30cm）、水圳修复约150米、修复水坝1座、加高水坝1座 | 可使12户40人受益 | 1 | 12 | 40 | 12 | 97% | 农业农村局 | 铅厂镇人民政府 | 义安村委会
17 | 2023 | 铅厂镇稳下村桅杆下组、田心组水渠新建工程 | 2023年1月-2023年12月 | 铅厂镇 | 稳下村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 20 | 20 |  | 新建灌溉水圳约1100米（30cm*30cm），拆除破损原有水渠约950m | 可使11户36人受益 | 1 | 11 | 36 | 8 | 95% | 农业农村局 | 铅厂镇人民政府 | 稳下村委会
18 | 2023 | 铅厂镇义安村西峰社区万坑道路建设工程 | 2023年1月-2023年12月 | 铅厂镇 | 义安村 | 十三五脱贫村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 50 | 50 |  | 建设道路约1100米、宽3.5米 | 可使21户72人受益 | 1 | 21 | 72 | 6 | 95% | 交通局 | 铅厂镇人民政府 | 义安村委会
19 | 2023 | 长龙镇阳明硒谷富硒茶种植产业基地 | 2023年3月-2023年10月 | 长龙镇 | 拔萃村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 60 | 60 |  | 种植富硒茶叶70亩，清杈、作业带、打穴等，必要的水、电、路等生产基础设施建设 | 可使15户38人实现户均增收1800元以上。增加村集体经济3.6万元。 | 1 | 15 | 38 | 2 | 95% | 果茶发展服务中心 | 长龙镇人民政府 | 拔萃村委会
20 | 2023 | 长龙镇阳明硒谷中药材种植产业项目 | 2023年3月-2023年10月 | 长龙镇 | 长龙村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 50 | 50 |  | 新建金银花等中药材种植基地56亩，清杈、作业带、打穴8000个；园区道路长684米、宽3.5米；新建砖混结构工具房60平方米；浇筑排水沟2条，第一条长484米、宽0.5米、高0.5米，第二条长200米、宽1米、高1米；安装监控系统1套，包括摄像头6个，线路600米；拉设三相电路300米，两相电路480米；输配水管道，铺设PE1寸给水管900米，PE6分给水管1000米；一寸变6分三通20个，PE50截止阀4个，PE6分球阀20个。 | 可使14户36人实现户均增收1500元以上。增加村集体经济3.6万元 | 1 | 14 | 36 | 2 | 96% | 林业局 | 长龙镇人民政府 | 长龙村委会
21 | 2023 | 长龙镇大摆村脐橙产业种植项目 | 2023年3月-2023年10月 | 长龙镇 | 大摆村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 60 | 60 |  | 新建脐橙基地100亩、平整土地、开挖梯带、修建机耕道（排水沟、小区作业道）、筑定植堆、水肥一体化设施等；建设水井一座、蓄水池三座、三相四线电力线路400米、道路3000米、管理房80平米、简易板房仓库100平米等必要的基础设施，新购置增压泵，打药机等必要生产设备。 | 可使10户28人实现户均增收1200元以上。增加村集体经济3.6万元 | 1 | 10 | 28 | 2 | 93% | 果茶发展服务中心 | 长龙镇人民政府 | 大摆村委会
22 | 2023 | 长龙镇新溪村脐橙种植项目 | 2023年3月-2023年10月 | 长龙镇 | 新溪村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 60 | 60 |  | 新建脐橙基地100亩、平整土地、开挖梯带、修建机耕道（排水沟、小区作业道）、筑定植堆、水肥一体化设施等；建设水、电、路等必要的基础设施 | 可使12户35人实现户均增收1500元以上。增加村集体经济3.6万元 | 1 | 12 | 35 | 6 | 95% | 果茶发展服务中心 | 长龙镇人民政府 | 新溪村委会
23 | 2023 | 长龙镇沈埠村中药材种植产业项目 | 2023年3月-2023年10月 | 长龙镇 | 沈埠村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 100 | 100 |  | 新建黄精种植基地160亩。包括清表、挖条带、筑植堆160亩，清理水沟1690米，新建水肥一体化滴灌设施1套，水泵房1座（10m*15m*8m)，蓄水池1处（8m*8m*2m)，修建机耕道（长300米、宽2.5米），排水沟（长100米、宽0.4米），产业园道路（长2200米、宽3米）等必要的基础设施 | 增加村集体经济7万元，可使19户46人实现户均增收1500元以上。 | 1 | 19 | 46 | 2 | 95% | 林业局 | 长龙镇人民政府 | 沈埠村委会
24 | 2023 | 长龙镇拔萃村农田灌溉基础设施工程 | 2023年3月-2023年10月 | 长龙镇 | 拔萃村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 40 | 40 |  | 新建水陂1座，水圳660米、30cm*30cm | 可解决2个村民小组92户342人约210多亩水田灌溉需求 | 2 | 92 | 342 | 2 | 96% | 农业农村局 | 长龙镇人民政府 | 拔萃村委会
25 | 2023 | 长龙镇新溪村农田灌溉基础设施工程 | 2023年3月-2023年10月 | 长龙镇 | 新溪村 | 否 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 10 | 10 |  | 新建水圳440米、40cm*40cm | 可解决2个村民小组45户152人约120多亩水田灌溉需求 | 2 | 45 | 152 | 2 | 93% | 农业农村局 | 长龙镇人民政府 | 新溪村委会
26 | 2023 | 长龙镇沈埠村王屋坳至上村通组公路建设 | 2023年3月-2023年10月 | 长龙镇 | 沈埠村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 50 | 50 |  | 道路修复及硬化1900平方米（约430米、宽4.5米），铺设10米涵管2根（直径30cm、直径100cm）及涵管处路面∅14钢筋 | 可使156户626人受益。 | 1 | 156 | 626 | 56 | 96% | 统战部 交通局 | 长龙镇政府 | 沈埠村委会
27 | 2023 | 扬眉镇华坪村高端花卉种植示范基地项目（三期） | 2023年1月-2023年12月 | 扬眉镇 | 华坪村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 255 | 255 |  | 建设恒温智能温室大棚14亩，搭建标准钢架连体大棚高7.5米、肩高5.2米；配套基础设施建设，进行土地平整等。 | 增加村集体收入7.5万元/年，通过利益联结10户24人实现户均增收1500元以上 | 1 | 10 | 35 | 8 | 93% | 农业农村局 | 扬眉人民政府 | 华坪村委会
28 | 2023 | 扬眉镇白枧村菌类产业种植基地项目 | 2023年1月-2023年12月 | 扬眉镇 | 白枧村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 60 | 60 |  | 新建果蔬烘干房450平方米，果蔬冷库10平方米，购置果蔬烘干设备20台 | 增加村集体经济收入2.6万元/年，预计带动3户9人，实现户均增收1200元以上 | 1 | 12 | 36 | 6 | 95% | 农业农村局 | 扬眉镇人民政府 | 白枧村委会
29 | 2023 | 扬眉镇工厂化育秧中心项目 | 2023年1月-2023年12月 | 扬眉镇 | 坪田村 | 否 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 100 | 100 |  | 配套久保田高速插秧机SPV-6CMD（2ZGQ-6D1）8台等 | 增加村集体收入10万元/年，通过利益联结7户23人实现户均增收1000元。 | 1 | 7 | 23 | 6 | 96% | 果茶发展服务中心 | 扬眉镇人民政府 | 坪田村委会
30 | 2023 | 扬眉镇阳星村村集体脐橙园产业项目 | 2023年1月-2023年12月 | 扬眉镇 | 阳星村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 12 | 12 |  | 新建脐橙基地42亩，脐橙条带21000m³，滴灌管2800米，蓄水池一座，3m宽机耕道330m等 | 增加村集体收入0.72万元/年，通过利益联结2户6人实现户均增收1000元 | 1 | 3 | 12 | 2 | 96% | 果茶发展服务中心 | 扬眉镇人民政府 | 阳星村委会
31 | 2023 | 扬眉镇中坑口村庙下贯前脐橙产业基地项目 | 2023年1月-2023年12月 | 扬眉镇 | 中坑口村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 12 | 12 |  | 新建脐橙基地35亩，脐橙条带18000m³，滴灌管2300米，农药、化肥房40平米，3m宽机耕道320m等 | 可增加村集体经济收入0.72万元/年。可带动脱贫户3户6人，户平增收1200元/年以上 | 1 | 3 | 6 | 2 | 93% | 果茶发展服务中心 | 扬眉镇人民政府 | 中坑口村委会
32 | 2023 | 扬眉镇中坑口村农田防洪护堤工程 | 2023年1月-2023年12月 | 扬眉镇 | 中坑口村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 20 | 20 |  | 新建农田防洪护堤1座，长95米，高2米 | 解决33户防洪安全问题，方便群众生产生活，带动农业产业发展 | 1 | 33 | 121 | 6 | 95% | 水利局 | 扬眉镇人民政府 | 中坑口村村委会
33 | 2023 | 龙勾乡牛轭村高标准脐橙园建设 | 2023年1月-2023年12月 | 龙勾乡 | 牛轭村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 12 | 12 |  | 新建脐橙基地20亩、平整土地、开挖梯带、修建机耕道（排水沟、小区作业道）、水肥一体化设备等；建设水、电、路等必要的基础设施。 | 可增加村集体经济收入0.72万元/年，带动25个以上劳动力长年就业、可使36户105人实现户均增收100元以上。村集体经济收入增加1.2万元以上 | 1 | 36 | 105 | 3 | 96% | 果茶发展服务中心 | 龙勾乡人民政府 | 牛轭村委会
34 | 2023 | 龙勾乡良田村双巴窝脐橙种植基地建设 | 2023年1月-2023年12月 | 龙勾乡 | 良田村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 25 | 25 |  | 新建脐橙基地 42亩、平整土地、开挖梯带、修建机耕道（排水沟、小区作业道）、水肥一体化设施等；建设水、电、路等必要的基础设施。 | 通过基地建设，可增加村集体经济收入1.52万元/年。户平增收1500元/年以上 | 1 | 34 | 124 | 11 | 96% | 果茶发展服务中心 | 龙勾乡人民政府 | 良田村委会
35 | 2023 | 龙勾乡良田村鸭公陂脐橙种植基地建设 | 2023年1月-2023年12月 | 龙勾乡 | 良田村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 27 | 27 |  | 新建脐橙基地 45亩、平整土地、开挖梯带、修建机耕道（排水沟、小区作业道）、水肥一体化设施等；建设水、电、路等必要的基础设施。 | 通过基地建设，可增加村集体经济收入1.7万元/年。户平增收1500元/年以上 | 1 | 36 | 128 | 18 | 93% | 果茶发展服务中心 | 龙勾乡人民政府 | 良田村委会
36 | 2023 | 龙勾乡东山村长潭坝片防洪护堤项目 | 2023年1月-2023年12月 | 龙勾乡 | 东山村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 200 | 200 |  | 新建防洪护堤500米、宽2米、高4米 | 可使230余亩水田解决水灾困扰，提高灌溉水平，促进农业生产。 | 1 | 123 | 513 | 4 | 95% | 水利局 | 龙勾乡人民政府 | 东山村委会
37 | 2023 | 龙勾乡石塘村粮食灌溉项目 | 2023年1月-2023年12月 | 龙勾乡 | 石塘村 | 否 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 68 | 68 |  | 下屋上边组粮食基地南田坝-峥头水渠：30cm*30cm*1310m，下屋下边组粮食生产区水渠30cm*30cm*1100m，老秧田-社官营粮食生产区水渠硬化：40cm*40cm*450m 水陂修建三座：一座为长10m、宽2m、高2.1m，一座为长10.7m、宽2m、高3.1m，一座长10m、高2.3m、宽2m。 | 有效解决712亩农田灌溉问题，使1568人受益。 | 1 | 440 | 1568 | 6 | 93% | 农业农村局 | 龙勾乡人民政府 | 石塘村委会
38 | 2023 | 龙勾乡东山村朱坊组通组公路工程 | 2023年1月-2023年12月 | 龙勾乡 | 东山村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 36 | 36 |  | 朱坊组通组公路硬化0.4公里，3.5宽、18cm厚，挡墙333立方米 | 硬化0.4公里通组路，解决29户农户，93人出行难问题。 | 1 | 29 | 93 | 5 | 96% | 交通局 | 龙勾乡人民政府 | 东山村委会
39 | 2023 | 龙勾乡合坪村农田水利建设项目 | 2023年1月-2023年12月 | 龙勾乡 | 合坪村 | 否 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 40 | 40 |  | 老郭屋至泮兰里粮食基地灌溉水渠硬化40cm*40cm*1300m，乌鸦段粮食基地灌溉水渠硬化30cm*30cm*900m，小岸粮食基地灌溉水渠硬化(30cm*30cm*550m,40cm*40cm*150m)马古岭粮食生产基地灌溉水渠硬化30cm*30cm*260m | 有效解决430多亩农田灌溉问题，使2380人受益。 | 1 | 529 | 2380 | 180 | 95% | 农业农村局 | 龙勾乡人民政府 | 合坪村委会
40 | 2023 | 关田镇下关村芦柴组安全饮水工程 | 2023年1月-2023年12月 | 关田镇 | 下关村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 30 | 30 |  | 新建水池30m³，水管4000m，安装水表40个 | 可使40户110人受益 | 1 | 40 | 110 | 11 | 96% | 水利局 | 关田镇人民政府 | 下关村委会
41 | 2023 | 关田镇乡村振兴竹加工标准厂房建设项目 | 2023年1月-2023年12月 | 关田镇 | 关田村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农村产业发展 | 147 | 147 |  | 新建钢结构厂房900m2，变压器一座及厂房周边基础设施等 | 可使34户123人实现户均增收1000元以上，带动村集体收入增加88000元/年以上 | 2 | 34 | 123 | 13 | 97% | 林业局 | 关田镇人民政府 | 田心村委会、关田村委会
42 | 2023 | 关田镇工厂化育秧点 | 2023年1月-2023年12月 | 关田镇 | 关田村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 32 | 32 |  | 配套设备秧盘插种流水线1条、移动碎土机1台、秧盘（9寸盘）20000个、暗化催芽设备（催芽空盘）、浸化装备（池）1个；配套设备高速插秧机1台、炼苗大棚2亩，钢结构棚200㎡。 | 可带动村集体收入增加19200元/年以上 | 1 | 20 | 71 | / | 95% | 果茶发展服务中心 | 关田镇人民政府 | 关田村委会
43 | 2023 | 关田镇沙溪村脐橙基地项目 | 2023年1月-2023年12月 | 关田镇 | 沙溪村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 48 | 48 |  | 80亩脐橙基地建设、平整土地、开挖梯带、修建机耕道 | 可使4户13人脱贫户实现户均增收800元以上，带动村集体收入增加32000元/年以上 | 1 | 35 | 128 | 13 | 97% | 果茶发展服务中心 | 关田镇人民政府 | 沙溪村委会
44 | 2023 | 关田镇街上组水渠及挡土墙工程 | 2023年1月-2023年12月 | 关田镇 | 关田村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 30 | 30 |  | 新建水渠（40*40）长300米，水渠基础挡土墙600m³ | 可使20户87人受益。 | 1 | 20 | 87 | 13 | 95% | 农业农村局 | 关田镇人民政府 | 关田村委会
45 | 2023 | 关田镇镜尾村矮岭通组公路建设 | 2023年1月-2023年12月 | 关田镇 | 镜尾村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 50 | 50 |  | 新建通组公路1000米，宽3.5米 | 可使20户72人受益 | 1 | 20 | 72 | 10 | 96% | 交通局 | 关田镇人民政府 | 镜尾村委会
46 | 2023 | 文英乡竹木加工厂房建设项目（一期） | 2023年1月-2023年12月 | 文英乡 | 文英村 | 县级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农村产业发展 | 205 | 205 |  | 建设钢架结构厂房占地面积1095平方米，以及10kV线路及变压器、场地硬化1095平方米、道路硬化1500平方米、挖土石方4000立方米、消防设施、水电设施等 | 可带动林农382户1510人竹木销售实现户均增收5000元以上，同时解决70人务工就业实现人均增收10000元以上,年增加村集体收入5万元以上。 | 5 | 382 | 1510 | 20 | 94% | 林业局 | 文英乡人民政府 | 文英村委会
47 | 2023 | 文英乡易地搬迁安置点光伏发电项目 | 2023年1月-2023年12月 | 文英乡 | 文英村 | 县级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 光伏电站建设 | 农村产业发展 | 75 | 75 |  | 建设光伏发电项目150KW | 可使80户270人受益，增加易地搬迁安置区收益4万元。 | 1 | 80 | 270 | 3 | 95% | 发改委 | 文英乡人民政府 | 文英村委会
48 | 2023 | 文英乡工厂化育秧点 | 2023年1月-2023年12月 | 文英乡 | 水头村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 32 | 32 |  | 配套设备秧盘插种流水线1条、移动碎土机1台、秧盘（9寸盘）25000个、暗化催芽设备（催芽空盘）、浸化装备（池）1个；配套设备高速插秧机1台、炼苗大棚2亩。 | 可使40户158人受益,实现户均增收1200元，增加村集体收入4.5万元 | 1 | 40 | 158 | 17 | 96% | 果茶发展服务中心 | 文英乡人民政府 | 水头村委会
49 | 2023 | 文英乡水头村农田灌溉水渠建设项目 | 2023年1月-2023年11月 | 文英乡 | 水头村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 23 | 23 |  | 新建水渠长602米(规格30*30cm），水渠长65米(规格50*40cm)，新建水陂2座 | 可使13户50人收益 | 1 | 13 | 50 | 2 | 95% | 农业农村局 | 文英乡人民政府 | 水头村委会
50 | 2023 | 文英乡上塔村农田灌溉水渠新建工程 | 2023年1月-2023年11月 | 文英乡 | 上塔村 | 否 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 35 | 35 |  | 新建水渠长1040米(规格30*30cm），水渠长190米(规格50*40cm)，水渠长6米(规格30*40cm)，新建水陂3座 | 可使105户380人收益 | 1 | 105 | 380 | 10 | 96% | 农业农村局 | 文英乡人民政府 | 上塔村委会
51 | 2023 | 文英乡文英村大林组公路硬化项目 | 2023年1月-2023年11月 | 文英乡 | 文英村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 35 | 35 |  | 新建公路长0.63公里，宽3.5米（含路基工程） | 可使24户86人受益 | 1 | 24 | 86 | 4 | 97% | 交通局 | 文英乡人民政府 | 文英村委会
52 | 2023 | 丰州乡丰州圩镇自来水水毁修复及提升工程 | 2023年1月-2023年11月 | 丰州乡 | 丰州村 | 县级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 75 | 75 |  | 水源蓄水池、沉淀池维修4座，水源地设施修复，沉淀池重建1座，管网修复及延伸10公里，智能水表400只等 | 可使103户382受益 | 1 | 103 | 382 | 16 | 97% | 水利局 | 丰州乡人民政府 | 丰州村民委员会
53 | 2023 | 丰州乡竹木加工标准厂房建设项目（一期） | 2023年1月-2023年11月 | 丰州乡 | 雁湖村 古亭村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农村产业发展 | 245 | 245 |  | 新建厂房（钢架棚）1250平方米，改造1478平方米，场地通道及材料堆场硬化3000平方米，供电设施（含变压器）1套，土地平整、生产生活用水设施，消防设施，其他必要的配套设施等 | 可使25户81人实现户均收益3700元以上，可使村集体经济收入增加25万元。 | 1 | 25 | 81 | 8 | 96% | 林业局 | 丰州乡人民政府 | 雁湖村民委员会
54 | 2023 | 丰州乡工厂化育秧点 | 2023年1月-2023年11月 | 丰州乡 | 古亭村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 32 | 32 |  | 配套设备秧盘插种流水线1条、移动碎土级1台、秧盘（9寸盘）25000个、暗化催芽设备（催芽空盘）、浸化装备、（池）；配套设备高数插秧机1台，炼苗大棚2亩。 | 可使260户800人受益，实现户均增收100元以上 | 5 | 260 | 800 | 82 | 95% | 果茶发展服务中心 | 丰州乡人民政府 | 古亭村民委员会
55 | 2023 | 丰州乡雁湖村脐橙基地建设项目 | 2023年1月-2023年11月 | 丰州乡 | 雁湖村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 72 | 72 |  | 脐橙基地种植120亩，平整土地63750平方、开挖梯带（24米/条700条) 修建机耕道15000米、排水沟750米、水肥一体化设施管路16000米、筑定植堆5300棵、建设水100立方、电338伏、路等必要的基础设施 | 可使12户48人实现户均增收4500元以上，增加村集体经济收入6万元 | 1 | 12 | 48 | 2 | 95% | 果茶发展服务中心 | 丰州乡人民政府 | 雁湖村民委员会
56 | 2023 | 丰州乡圩镇安置区基础设施提升工程 | 2023年1月-2023年11月 | 丰州乡 | 丰州村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 巩固脱贫攻坚成果 | 35 | 35 |  | 安置区排污管道700米、污水井6座、沟渠改造350米、路面修复450平方米。 | 改善安置区排水排污设施，提升社区卫生环境。 | 1 | 72 | 280 | 8 | 96% | 乡村振兴局 | 丰州乡人民政府 | 丰州乡圩镇易地搬迁安置区
57 | 2023 | 聂都乡河口村饮水安全保障项目 | 2023年1月-2023年12月 | 聂都乡 | 河口村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 27 | 27 |  | 水管维修更换DN90管约1030米、DN75管约1250米、DN63管约1480米、DN50管约790米、DN32管约2560米，智能水表安装124个，拦河坝两座，智能水表收费系统一套，管道配件等。 | 解决80户410人安全饮水问题 | 1 | 80 | 410 | 12 | 96% | 水利局 | 聂都乡人民政府 | 河口村委会
58 | 2023 | 聂都乡工厂化育秧点 | 2023年1月-2023年11月 | 聂都乡 | 聂都村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 32 | 32 |  | 配套设备秧盘插种流水线1条、移动碎土机1台、秧盘（9寸盘）25000个、暗化催芽设备（催芽空盘）、浸化装备（池）1个；配套设备高速插秧机1台、炼苗大棚2亩。 | 可使35户112人受益,实现户均增收1000元 | 1 | 35 | 112 | 9 | 97% | 果茶发展服务中心 | 聂都乡人民政府 | 聂都村
59 | 2023 | 聂都乡聂都村竹笋加工建设项目 | 2023年1月-2023年12月 | 聂都乡 | 聂都村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农村产业发展 | 100 | 100 |  | 新建厂房614平方米(地面硬化，水沟、水池、盖瓦等)。 2.行车、水电安装、消防设施、余坪硬化等 | 25户76人实现户均增收1500元，可使村集体经济收入增加6万元。 | 1 | 25 | 76 | 18 | 98% | 林业局 | 聂都乡人民政府 | 聂都村委会
60 | 2023 | 聂都乡沉井村坪石组道路硬化工程 | 2023年1月-2023年12月 | 聂都乡 | 沉井村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 88 | 88 |  | 1.道路硬化长1230米，宽3米；2.公路桥1座，长8米，宽4.5米；3.石砌挡墙60立方米；4.拆除原有破旧路面3700平方米 | 有效解决97户396人的出行问题 | 1 | 97 | 396 | 15 | 95% | 交通局 | 聂都乡人民政府 | 沉井村委会
61 | 2023 | 乐洞乡陈洞村石斑鱼养殖基地 | 2023年1月-2023年12月 | 乐洞乡 | 陈洞村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 养殖基地 | 农村产业发展 | 60 | 60 |  | 新建40个镀锌板鱼池及有关配套养殖设施（两格式水池、引水管200米、增氧设备、自动启停发电机等） | 可使5户18人实现户均增收2000元以上，增加村集体收益3.6万元 | 1 | 15 | 59 | 4 | 96% | 农业农村局 | 乐洞乡人民政府 | 陈洞村民委员会
62 | 2023 | 乐洞乡乐洞村笋竹丰产林基地 | 2023年1月-2023年12月 | 乐洞乡 | 乐洞村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 36 | 36 |  | 斩山、清杈、松土、施肥100亩，新建蓄水池、拦水坝、喷灌等设施 | 可使11户45人实现户均增收1000元以上，增加村集体收益2.16万元 | 1 | 11 | 45 | 2 | 95% | 林业局 | 乐洞乡人民政府 | 乐洞村民委员会
63 | 2023 | 乐洞乡陈洞村通组公路错车道建设工程 | 2023年1月-2023年12月 | 乐洞乡 | 陈洞村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 40 | 40 |  | 建设错车道2000平方米。 | 可解决公路沿线6个小组村民的出行、运输通畅问题。 | 1 | 261 | 884 | 1 | 98% | 交通局 | 乐洞乡人民政府 | 陈洞村委会
64 | 2023 | 过埠镇高坌村村口村尾自来水建设工程项目 | 2023年1月-2023年12月 | 过埠镇 | 高坌村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 47 | 47 |  | 建设储水池1座、过滤池1座,铺设水管2000米 | 可使82户298人受益 | 1 | 82 | 298 | 3 | 96% | 水利局 | 过埠镇人民政府 | 高坌村委会
65 | 2023 | 过埠镇工厂化育秧点 | 2023年1月-2023年12月 | 过埠镇 | 黄背村 | 省级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 66 | 66 |  | 移动碎土机1台，床土提升设备1台，秧盘播种流水线1台，育秧盘（硬盘25000张/软盘45000张），蒸汽发生器1台，转运托盘18个，带式输送机1条,高速插秧机2台，钢架棚1套170平方米 | 可使6户通过务工实现户均增收1000元以上。村集体经济收入4万以上 | 1 | 670 | 2552 | 44 | 95% | 果茶发展服务中心 | 过埠镇人民政府 | 黄背村委会
66 | 2023 | 过埠镇果木村小龙花卉大棚改扩建工程项目 | 2023年1月-2023年12月 | 过埠镇 | 果木村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 130 | 130 |  | 花卉产业大棚基地建设4400平方米，内保温16000平方，排水沟435米 | 可使5户务工实现户均增收10000元以上。村集体经济收入7.8万元以上 | 1 | 402 | 1576 | 25 | 95% | 农业农村局 | 过埠镇人民政府 | 果木村委会
67 | 2023 | 过埠镇果木村优质稻基地项目 | 2022年1月-2022年12月 | 过埠镇 | 果木村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 88 | 88 |  | 挡土墙230立方米，水渠3000米，砂砾石路面180米长*4.5米宽，新开机耕道84.5平方米等 | 可使89户364人受益 | 1 | 89 | 264 | 3 | 95% | 农业农村局 | 过埠镇人民政府 | 果木村委会
68 | 2023 | 过埠镇石路村笋竹基地厂房配套设施建设工程项目 | 2023年1月-2023年12月 | 过埠镇 | 石路村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 56 | 56 |  | 高效竹笋基地厂房挡土墙（139立方米），填方2100立方米，水管3000余米，抽水泵1座，工具房1座，锅炉房，地磅房1座，冷库1座等 | 可使162户661人受益 | 1 | 162 | 661 | 13 | 95% | 林业局 | 过埠镇人民政府 | 石路村委会
69 | 2023 | 过埠镇长庆村水渠建设工程项目 | 2023年1月-2023年12月 | 过埠镇 | 长庆村 | 否 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 25 | 25 |  | 头渡水组、杉山水组灌溉水渠1100米（40*40） | 可使40户199人受益 | 1 | 40 | 199 | 16 | 95% | 农业农村局 | 过埠镇人民政府 | 长庆村委会
70 | 2023 | 过埠镇铁木村田园综合体改造提升工程 | 2022年1月-2022年12月 | 过埠镇 | 铁木村 | 否 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乡村治理建设 | 160 | 160 |  | 道路硬化1公里、河堤新建及修复340米、水渠750米、挡土墙20米，机耕道100米 | 可使89户264人受益 | 1 | 89 | 264 | 3 | 96% | 农业农村局 | 过埠镇人民政府 | 铁木村委会
71 | 2023 | 麟潭乡独石村龙峰竹笋加工厂（二期） | 2023年1月-2023年11月 | 麟潭乡 | 独石村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农村产业发展 | 90 | 90 |  | 续建钢结构厂房300平方米，浆砌挡土墙180立方米，排水沟30米，杆线迁移及消防、水电等配套设施。 | 带动就业10人以上，村集体经济每年增收5万元以上 | 1 | 343 | 1052 | 15 | 96% | 林业局 | 麟潭乡人民政府 | 独石村委会
72 | 2023 | 麟潭乡华山村塘杏子脐橙种植基地 | 2023年1月-2023年11月 | 麟潭乡 | 华山村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 39 | 39 |  | 建设脐橙基地51亩，平整土地、打条带，建设10m³蓄水池、泵房等肥水一体设施，建设生产附属用房30㎡、挡土墙60立方米，取水拦河坝一座，修建入园路600m。 | 带动就业10人以上，村集体每年增收2.3万元以上 | 1 | 15 | 62 | 10 | 96% | 果茶发展服务中心 | 麟潭乡人民政府 | 华山村委会
73 | 2023 | 麟潭乡工厂化育秧点 | 2023年1月-2023年11月 | 麟潭乡 | 石下村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 32 | 32 |  | 配套设备秧盘插种流水线1条、移动碎土机1台、秧盘（9寸盘）25000个、暗化催芽设备（催芽空盘）、浸化装备（池）1个；配套设备高速插秧机1台、炼苗大棚2亩 | 可使163户456人受益，户均增收800元 | 7 | 163 | 456 | 30 | 96% | 果茶发展服务中心 | 麟潭乡人民政府 | 石下村委会
74 | 2023 | 麟潭乡独石村龙峰脐橙基地 | 2023年1月-2023年11月 | 麟潭乡 | 独石村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 85 | 85 |  | 新建脐橙基地118亩，平整土地、开挖梯度条带、修建机耕道、水肥一体化及水池管网等 | 带动就业12人以上，村集体每年增收5万元以上 | 1 | 12 | 41 | 6 | 95% | 果茶发展服务中心 | 麟潭乡人民政府 | 独石村委会
75 | 2023 | 麟潭村村庄整治提升工程 | 2023年1月-2023年11月 | 麟潭乡 | 麟潭村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乡村治理建设 | 47 | 47 |  | 硬化路面3000平方米，水沟290米，余坪57平方米，水泥圆管12根。 | 改善全村45户农户通行条件，提升全村基础设施水平 | 1 | 45 | 200 | 7 | 96% | 农业农村局 | 麟潭乡人民政府 | 麟潭村委会
76 | 2023 | 上堡乡竹溪村农副产品加工基地项目 | 2023年1月-2023年11月 | 上堡乡 | 竹溪村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 150 | 150 |  | 新建农副产品加工基地1处，其中改造旧校舍272平米，新建厂房846平米，新建挡墙124方，道路硬化120米，宽5米等 | 可使12户49人实现户均年增收0.75万元以上，同时增加村集体收入6万元/年以上。 | 1 | 12 | 49 | 1 | 96% | 农业农村局 | 上堡乡人民政府 | 竹溪村委会
77 | 2023 | 上堡乡赤水村畜牧场项目 | 2023年1月-2023年11月 | 上堡乡 | 赤水村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 50 | 50 |  | 建设牛棚840平米，含场地平整及硬化，化粪池、储料间、食槽、搅拌池建设等 | 可使30户123人实现户均年均增收1000元以上，增加村集体收益3万元 | 1 | 30 | 123 | 3 | 95% | 农业农村局 | 上堡乡人民政府 | 赤水村委会
78 | 2023 | 上堡乡竹溪村基础设施建设工程 | 2023年1月-2023年11月 | 上堡乡 | 竹溪村 | 十三五脱贫村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 100 | 100 |  | 硬化道路465.7米，新建挡土墙700m³，新建排水沟1175米等 | 可使309户1226人受益。 | 1 | 309 | 1226 | 24 | 96% | 交通局 | 上堡乡人民政府 | 竹溪村委会
79 | 2023 | 上堡乡上堡村莲塘湾公路硬化工程 | 2023年1月-2023年11月 | 上堡乡 | 上堡村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 100 | 100 |  | 硬化公路2.5公里，宽3米 | 可使159户613人受益。 | 1 | 159 | 613 | 3 | 96% | 交通局 | 上堡乡人民政府 | 上堡村委会
80 | 2023 | 上堡乡水南村农田灌溉水渠项目 | 2023年1月-2023年11月 | 上堡乡 | 水南村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 40 | 40 |  | 新建农田水渠30cm*30cm923米，40cm*40cm1245米,沉砂池3座等 | 可使40户145人受益。 | 1 | 40 | 145 | 6 | 96% | 农业农村局 | 上堡乡人民政府 | 水南村委会
81 | 2023 | 思顺乡新地村上新、碓龙组集中供水工程 | 2023年1月-2023年11月 | 思顺乡 | 新地村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 35 | 35 |  | 新建30立方蓄水池，供水主管2000米，入户管道4000米 | 可使74户261人受益 | 1 | 74 | 261 | 20 | 95% | 水利局 | 思顺乡人民政府 | 新地村委会
82 | 2023 | 思顺乡南洲村竹荪加工厂建设项目 | 2023年3月-2023年10月 | 思顺乡 | 南洲村 | 否 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 70 | 70 |  | 改造厂房650㎡（厂房普通装修基础硬化、搭设钢结构棚等），新建冻库390m³，托架100米，4层，安装水电设施等。 | 可使56户191人实现户均增收4000元以上，村集体增加收入8万元。 | 3 | 56 | 191 | 9 | 95% | 农业农村局 | 思顺乡人民政府 | 南洲村委会
83 | 2023 | 思顺乡工厂化育秧点 | 2023年1月-2023年11月 | 思顺乡 | 南洲村 | 否 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 32 | 32 |  | 配套设备秧盘插种流水线1条、移动碎土机1台、秧盘（9寸盘）25000个、暗化催芽设备（催芽空盘）、浸化装备（池）1个；配套设备高速插秧机1台、炼苗大棚2亩。 | 可使110户402人受益,实现户均增收1200元，增加村集体收益4万元 | 1 | 110 | 402 | 34 | 96% | 果茶发展服务中心 | 思顺乡人民政府 | 南洲村
84 | 2023 | 思顺乡南洲村上坝、庄子上组基础设施提升工程 | 2023年3月-2023年11月 | 思顺乡 | 南洲村 | 否 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乡村治理建设 | 80 | 80 |  | 道路硬化及改造2179平方米，挡墙211立方米，清理河道2400平方米，盖板涵1处，浇筑混凝土水沟38米及水沟盖板，安装排水管250米，砌筑井13座等 | 可使55户157人受益 | 1 | 55 | 157 | 9 | 96% | 农业农村局 | 思顺乡人民政府 | 南洲村委会
85 | 2023 | 思顺乡思顺村牛形岭下道路硬化桥梁工程 | 2023年3月-2023年12月 | 思顺乡 | 思顺村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乡村治理建设 | 52 | 52 |  | 道路硬化359.31平方米，混凝土挡墙623立方米，人行桥24米等 | 可使32户123人受益 | 1 | 32 | 123 | 24 | 96% | 农业农村局 | 思顺乡人民政府 | 思顺村委会
86 | 2023 | 思顺乡思顺村街下组基础设施提升项目 | 2023年3月-2023年12月 | 思顺乡 | 思顺村 | 省级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乡村治理建设 | 55 | 55 |  | 道路硬化1150㎡，浇筑水沟450米及水沟盖板，雨水井9座及排水排污管290米等设施 | 可使32户122人受益 | 1 | 32 | 122 | 8 | 96% | 农业农村局 | 思顺乡人民政府 | 思顺村委会
87 | 2023 | 思顺乡长江村道路拓宽工程 | 2023年3月-2023年11月 | 思顺乡 | 长江村 | 县级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巩固脱贫攻坚成果 | 32 | 32 |  | 道路修复拓宽长1000米、宽1米，排水沟硬化600米 | 可使670户2469人受益 | 2 | 670 | 2469 | 35 | 96% | 交通局 | 思顺乡人民政府 | 长江村委员会
88 | 2023 | 金坑乡元田村安全饮水工程 | 2023年1月-2023年11月 | 金坑乡 | 元田村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 100 | 100 |  | 新建水源处蓄水池1个，终端蓄水池1个、沉淀池1个、取水池拦河坝1个、进水设备1套（8吨），铺设主管道8000米、入户管道1500米、水表300个、砌墙等基础配套设施 | 切实解决沿线8个村民小组安全饮水 | 1 | 346 | 1300 | 15 | 96% | 水利局 | 金坑乡人民政府 | 元田村
89 | 2023 | 金坑乡金坑村枫树下组饮水工程 | 2023年1月-2023年11月 | 金坑乡 | 金坑村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 30 | 30 |  | 修建蓄水池1个、沉淀池1个，管道铺设4000米、水表60个、水源地开井等基础配套设施。 | 可解决30户群众改善饮水安全保障条件 | 1 | 30 | 121 | 25 | 96% | 水利局 | 金坑乡人民政府 | 金坑村
90 | 2023 | 金坑乡老虎坐石竹木加工厂项目 （一期工程） | 2023年1月-2023年11月 | 金坑乡 | 金坑村 | 否 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农村产业发展 | 185 | 185 |  | 竹木加工厂占地10亩，标准厂房建设1000㎡(200万左右)，土地填方及平整5000㎡、场地硬化1300㎡、排水沟200米、水电安装包括:水池100立方、水管300米、变压器200千瓦、三箱四线、照明设备等基础配套设施。 | 增加村集体经济收益10.5万元，受益户数可达45户。可以带动45户45名劳动力就业，实现劳动力每月均增收2200元以上 | 5 | 45 | 128 | 26 | 95% | 林业局 | 金坑乡人民政府 | 金坑乡人民政府
91 | 2023 | 金坑乡竹坑村脐橙产业基地项目 | 2023年1月-2023年11月 | 金坑乡 | 竹坑村 | 否 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 农村产业发展 | 48 | 48 |  | 高标准建园种植脐橙(84亩），含清表、打条带、水肥一体化灌溉基础设施配套等 | 村集体增收3.84万元，投产后年产值可达30-40万元，15户实现工资性共计增收7.5万元以上。 | 1 | 85 | 500 | 7 | 96% | 果茶发展服务中心 | 金坑乡人民政府 | 竹坑村
92 | 2023 | 金坑乡工厂化育秧点 | 2023年1月-2023年11月 | 金坑乡 | 金坑村 | 否 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 32 | 32 |  | 配套设备秧盘插种流水线1条、移动碎土机1台、秧盘（9寸盘）25000个、暗化催芽设备（催芽空盘）、浸化装备（池）1个；配套设备高速插秧机1台、炼苗大棚2亩。 | 可使8户39人实现户均增收1500元 | 1 | 8 | 39 | 5 | 96% | 果茶发展服务中心 | 金坑乡人民政府 | 金坑村
93 | 2023 | 杰坝乡黄沙村安全饮水提升改造工程 | 2023年1月-2023年12月 | 杰坝乡 | 黄沙村 | 市级重点帮扶村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 50 | 50 |  | 新建拦水坝3处36立方、水池6个20立方一个、水管5500米，安装智能水表246个 | 可使356户1023人受益 | 1 | 356 | 1023 | 163 | 96% | 水利局 | 杰坝乡人民政府 | 黄沙村委会
94 | 2023 | 杰坝乡长潭村安全饮水提升改造工程 | 2023年1月-2023年12月 | 杰坝乡 | 长潭村 | 十三五脱贫村 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 25 | 25 |  | 新建拦水坝1处、水管1000米，安装智能水表510个 | 可使510户1853人受益 | 1 | 510 | 1853 | 262 | 96% | 水利局 | 杰坝乡人民政府 | 长潭村委会
95 | 2023 | 杰坝乡中洞村压花厂基地项目 | 2023年1月-2023年12月 | 杰坝乡 | 中洞村 | 否 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 60 | 60 |  | 改造压花厂260平方米，购置压花及配套设备1套，建设压花原材料基地32亩（含喷灌设施），以及配套水、电、路等基础设施 | 可使19户56人实现户均增收3000元以上。村集体年增收3.6万元。 | 1 | 19 | 56 | 16 | 95% | 农业农村局 | 杰坝乡人民政府 | 中洞村村委会
96 | 2023 | 杰坝乡石皮村鱼粉丝加工厂项目 | 2023年1月-2023年12月 | 杰坝乡 | 石皮村 | 否 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 40 | 40 |  | 建设厂房200平方米，购置鱼粉丝加工设备1套，完善水、电、路等配套设施 | 可使16户38人实现户均增收2800元以上；村集体年增收2.4万元。 | 1 | 16 | 38 | 19 | 96% | 农业农村局 | 杰坝乡人民政府 | 石皮村村委会
97 | 2023 | 杰坝乡黄沙村农副产品加工基地项目 | 2023年1月-2023年12月 | 杰坝乡 | 黄沙村 | 市级重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 65 | 65 |  | 新建加工厂房500平方；晒场硬化300平方米，采购脱壳机1台，烘干机1台，打药无人机1台，真空包装机2台，以及配套水、电、路等基础设施建设 | 可使26户46人实现户均增收5000元以上，村集体年增收3.9万元。 | 1 | 26 | 46 | 21 | 95% | 果茶发展服务中心 | 杰坝乡人民政府 | 黄沙村委会
98 | 2023 | 杰坝乡工厂化育秧点 | 2023年1月-2023年11月 | 杰坝乡 | 长潭村 | 十三五脱贫村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 农村产业发展 | 32 | 32 |  | 配套设备秧盘插种流水线1条、移动碎土机1台、秧盘（9寸盘）25000个、暗化催芽设备（催芽空盘）、浸化装备（池）1个；配套设备高速插秧机1台、炼苗大棚2亩。 | 可使325户992人实现户均增收500元。 | 5 | 325 | 992 | 121 | 96% | 果茶发展服务中心 | 杰坝乡人民政府 | 长潭村委会
99 | 2023 | 杰坝乡石皮村火盆坳组农田水渠 | 2023年1月-2023年12月 | 杰坝乡 | 石皮村 | 否 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 25 | 25 |  | 新建水渠1200米（40*40） | 可使58户181人受益。 | 1 | 58 | 181 | 19 | 95% | 农业农村局 | 杰坝乡人民政府 | 石皮村村委会
100 | 2023 | 2023年水质检测项目 | 2023年1月-2023年12月 | 各乡镇 | 各村 | 否 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫攻坚成果 | 80 | 80 |  | 对全县农村集中供水和分散供水进行水质检测 | 解决群众安全饮水问题 | 124 | 5283 | 16516 | 2012 | 96% | 水利局 | 水利局
101 | 2023 | 2023年农业产业振兴贷贴息 | 2023年1月-2023年12月 | 各乡镇 | 各村 | 否 | 产业发展项目 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 农村产业发展 | 290 | 290 |  | 对建档立卡脱贫户和监测对象100%贴息 | 可使1100户3721人实现户均增收301元以上。 | 124 | 1100 | 3721 | 8 | 96% | 农业农村局 | 农业农村局 | 到户
102 | 2023 | 2023年农业产业奖补 | 2023年1月-2023年12月 | 各乡镇 | 各村 | 否 | 产业发展项目 | 生产奖补 | 产业奖补 | 农村产业发展 | 824.63 | 824.63 |  | 对补助对象家庭2023年发展蔬菜、传统种养业、水稻、油菜等农业产业进行以奖代补 | 可使2000户以上农户户均增收300元以上 | 124 | 2000 | 6854 | 1064 | 95% | 农业农村局 | 农业农村局 | 到户
103 | 2023 | 2023年林业产业奖补 | 2023年1月-2023年12月 | 各乡镇 | 各村 | 否 | 产业发展项目 | 生产奖补 | 产业奖补 | 农村产业发展 | 250 | 250 |  | 对补助对象家庭2023年发展油茶、竹木、南酸枣等林业产业进行以奖代补 | 可使3123户以上农户户均增收300元以上 | 124 | 3123 | 11281 | 1658 | 96% | 林业局 | 林业局 | 到户
104 | 2023 | 2023年果茶产业奖补 | 2023年1月-2023年12月 | 各乡镇 | 各村 | 否 | 产业发展项目 | 生产奖补 | 产业奖补 | 农村产业发展 | 39.05 | 39.05 |  | 2023年果茶产业奖补 | 可使310户以上农户户均增收300元以上 | 124 | 310 | 1021 | 24 | 96% | 果茶发展服务中心 | 果茶发展服务中心 | 到户
105 | 2023 | 2023年公益性岗位补贴 | 2023年1月-2023年12月 | 各乡镇 | 各村 | 否 | 创业就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位补助 | 巩固脱贫攻坚成果 | 700 | 700 |  | 预计安置1036人在公益性岗位就业，企业吸纳双向工资补贴、一次性交通补贴、一次性创业补贴 | 安置1480余人在公益性岗位就业 | 124 | 1480 | 1480 | 15 | 96% | 就业创业服务中心 | 就业创业服务中心 | 到户
106 | 2023 | 2023年雨露计划 | 2023年1月-2023年12月 | 各乡镇 | 各村 | 否 | 巩固“三保障”成果项目 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 巩固脱贫攻坚成果 | 290 | 290 |  | 计划2023年雨露计划补助1000人 | 使1000余人受益 | 124 | 1000 | 1000 | 40 | 96% | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 到户
107 | 2023 | 2023年监理费 | 2023年1月-2023年12月 | 各乡镇 | 各村 | 否 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 巩固脱贫攻坚成果 | 80 | 80 |  | 2023年工程类项目监理费 | 保障项目实施 | 67 | 145 | 654 | 35 | 96% | 乡村振兴局 | 乡村振兴局