## Sheet1
2020年县民生实事实施进展表
单位：亿元（保留小数点后两位）
序号 | 类别 | 实事名称 | 各子项目名称及建设周期 | 牵头单位 | 2020年目标任务 | 主要进展情况 | 存在问题 | 时序进度（百分比） | 目前资金投入占总投资比 | 预计完成时间 | 备注
县民生实事部分
序号 | 类别 | 实事名称 | 各子项目名称及建设周期 | 牵头单位 | 2020年目标任务 | 主要进展情况 | 存在问题 | 时序进度（百分比） | 目前资金投入占总投资比 | 预计完成时间 | 备注
1 | 工交通讯 | S316嘉横线白枧坳至扬眉大桥路面保通工程 | 省道S316线K81+533-K89.580路段全长8.027公里，公路的修复工作。 | 县公路分局 | 2020年交付使用 | 已全部完成 | 县级财政资金未到位 | 100% | 70% | 已完成
2 | 工交通讯 | G220东深线县城至宝山路段养护大中修工程 | 国道G220线K2099+453-K2114+896路段全长15.443公里，公路的修复工作。 | 县公路分局 | 2020年交付使用 | 完成水稳基层15.443公里，完成沥青面层12公里 |  | 100% | 70% | 8月15日完成
3 | 工交通讯 | G357东泸线合江口至湖南省交界示范路建设工程 | 国道G357线K652+255-K689+905路段全长37.65公里，打造“畅安舒美”示范路。 | 县公路分局 | 2020年交付使用 | 完成砼水沟95%， 完成绿化82%， 完成服务区建设69% |  | 100% | 60% | 8月30日完成
4 | 工交通讯 | 金坑至思顺红色旅游公路升级改造工程 | 项目采用三级公路技术标准，设计荷载公路-II级，设计速度30公里/小时，改建公路全长约7.56公里，路基宽8.5米，路面宽7米的沥青混凝土路面的红色旅游公路。 | 县交通运输局 | 2020年交付使用 | 路基、涵洞工程已完成，正在进行沥青路面工程、桥梁工程及防排水工程施工 | 无 | 路基、涵洞工程完成100%，桥梁工程完成70%，防排水工程完成85%，路面工程完成45% | 80% | 2021-06-01
5 | 工交通讯 | G220国道崇义过埠镇至县城公路改建工程 | G220崇义过埠镇至县城公路改建工程13.337公里。 | 县交通运输局 | 2020年交付使用 | 路基、涵洞工程已完成，正在进行沥青路面工程、桥梁工程及防排水工程施工 | 无 | 路基、涵洞工程完成100%，桥梁工程完成70%，防排水工程完成85%，路面工程完成45% | 80% | 2021-06-01
6 | 工交通讯 | 左溪至阳明寨旅游公路 | 全长3公里，三级公路。 | 县交通运输局 | 2020年交付使用 | 正在进行沥青路面摊铺 | 无 | 路基、涵洞、桥梁完成100%，路面工程完成50%，防排水工程完成90% | 94% | 2020-11-30
7 | 工交通讯 | 农村公路项目 | 新建村道拓宽50公里、乡道双车道拓宽项目2.3公里、危桥改造7座、路面大中修12公里、村道安防78公里。 | 县交通运输局 | 2020年交付使用 | 全部完工 | 无 | 100% | 100% | 已完成
8 | 工交通讯 | 公路治超项目 | 新建铅厂关刀坪、横水麻土、古亭、扬眉四个不停车治超检测点项目，主要由车道建设、监管平台、交调平台组成。 | 县交通运输局 | 2020年交付使用 | 我县申报4个不停车科技治超检测点目建设项目，项目建设已全面竣工。经省计量院检测并下达检测合格证书。目前，古亭不停车检测点已验收，另处3个不停车检测尚未验收，待全面验收后请示县政府批复启用。 | 无 | 100% | 100%
9 | 工交通讯 | 上营南路至知行湖截污干管修复工程 | 修复接污干管约0.8km，支管约0.8Km,计1.6Km。 | 县城管局 | 2020年交付使用 | 开挖部分（正德苑以南至上营南路截污干管修复）正在有序施工，完成工程量的95%，非开挖、检测、维修部分（正德苑以北至知行湖截污干管修复）的清淤、检测已完成，管道修复部分需变更施工方式，目前正在走相关程序。 | 无 | 95% | 70% | 2020年11月底
10 | 城建环保 | 崇义县污水处理厂提标升级改造工程 | 崇义县污水处理厂提标改造工程。 | 县城管局 | 2020年交付使用 | 土建工程及设备安装已完成,设计要求一级A排放标准，污泥含水率达到60%以下，已完成环保验收和竣工验收工作，工程结算待财政审计。 | 无 | 100% | 100% | 已完工
11 | 科教文卫 | 城区环境综合整治项目 | 县城铁皮棚、外凸防盗网拆除，县城至老化工厂沿线及沿江路沿线等区域环境综合整治。 | 县城管局 | 2020年交付使用 | 县城区违建铁皮棚已拆除95%，主次干道外凸防盗网均已整改到位，环境综合整治正在按计划有序进行中，县城至老化工厂沿线及沿江路沿线（已棚改）。 | 无 | 95% |  | 2020年12月底
12 | 科教文卫 | 城区生活垃圾分类收运处理项目 | 对城区生活垃圾分类收运、处理，包含建设厂房，采购分类收集容器、分类收运车辆、分类终端处理设施等，分类收运处理能力达200吨/日。 | 县城管局 | 2020年交付使用 | 1、购买了一辆餐厨垃圾收运车对城区厨余垃圾进行专门收集清运，收运范围包括城区阳岭大道餐饮店、政府机关、事业单位食堂、学校食堂；2、在城区主次干道、垃圾分类试点小区（公园里小区、瑞丰小区）合理布点，投放分类垃圾桶；3、启动了崇义县生活垃圾焚烧发电项目：新建1座生活垃圾焚烧发电厂，占地面积约66673.67平方米，项目处理能力：综合崇义县、上犹县（部分）、大余县（部分）共计约800吨/日生活垃圾处理量（一期400吨/日，二期400吨/日）；目前正在进行项目可研编制、评审等前期工作和项目征地；4、计划实施崇义县城镇生活垃圾收运处理项目，建设内容含在城区新建一座大型综合生活垃圾中转站，该中转站包括建设生活垃圾分类设施，配套餐厨垃圾处理设施、大件垃圾破碎设施、有害垃圾临时贮存设施，含土建和配套收集转运设备、车辆等，目前正在积极争资争项。 | 1、城区生活垃圾分类项目涉及面广、设备需求量大、厂房土建等建设周期长，涉及到群众方方面面，完成相关项目所需时间较长资金需求量较大； 2、部分市民垃圾分类意识不足，环境保护意识有待进一步提高。 | 20% | 2% | 2023年
13 | 城建环保 | 城区农贸市场新建和提升工程 | 1. 对南门农贸市场进行提升改造，投资约500万元；2. 新建阳岭新城农贸市场，占地面积约16000㎡，投资约7200万元；3. 在原齐云山食品厂厂址处新建北门农贸市场，建筑面积约8000㎡，投资约3600万元。 | 县城管局 | 2020年交付使用 | 1.南门农贸市场及北门临时市场2020年度改造及设施完善，约投入10万元，已完工； 2.阳岭新城农贸市场11月25日开始进行改造，投资约100万元； 3.北门农贸市场新建工程已开工建设 | 无 | 南门农贸市场进度100%； 阳岭新城农贸市场进度0%； 北门农贸市场进展5% |  | 2021年
14 | 城建环保 | 城区停车场建设 | 上营停车场、公务大楼西侧停车场、珠岭公园停车场建设，新增停车位约400个。 | 县城管局 | 2020年交付使用 | 上营停车场、珠岭公园停车场待政府批示后组织实施；公务大楼西侧停车场已竣工验收交付使用。 | 暂无 | 15% | 11% | 上营停车场、珠岭公园停车场预计2021年12月完工;公务大楼西侧停车场于2020年2月竣工验收。
15 | 科教文卫 | 崇义县2019年农村环境综合整治项目 | 1、在16个乡镇的47个行政村建设农村生活污水处理设施及配套污水管网，投资4670万元。 2、在铅厂镇石底河村、铅厂村长河坝水库饮用水源地建设环境保护工程，投资300万元。 3、在关田镇关田村、铅厂镇义安村建设农村生活垃圾处理设施，投资30万元。 | 县生态环境局 | 2020年交付使用 | 1、农村生活污水处理设施已有17个行政村完成农村生活污水处理设施及配套管网建设，其余行政村已完成污水主管铺设，处理设施正在建设中。 2、饮用水水源地保护工程已完工。 3、农村生活垃圾处理设施正在采购中。 | 无 | 80% |  | 2020.12月底
16 | 城建环保 | 城市天然气项目 | 建设综合性场站1座，其中含有CNG供应站、LNG气化站、天然气门站，日供气能力72000m³。城区天然气中压管道铺设47.3km。 | 县住建局 | 2020年交付使用 | 天然气LNG气化站已完成项目立项，天然气门站主体部分已全面开工建设，城区天然气市政中压管道已基本完成铺设 | LNG气化站正在办理用地相关手续 | 0.65 | 80% | 2021-06-01
17 | 城建环保 | 崇义县公安局上堡派出所建设工程 | 建设业务用房一栋，项目总用地面积6415.64m2,建筑面积1800m2。 | 县公安局 | 2020年交付使用 | 已经完成主体工程一层 |  | 40% | 40% | 2020年底完成主体工程
18 | 工交通讯 | 交通安全设施建设项目 | 在振兴大道与正德路十字路口等地安装视频监控、测速等设备。 | 县公安局交通管理大队 | 2020年交付使用 | 已验收并交付使用 |  | 100% | 总投资48万 | 已投入使用
19 | 科教文卫 | 食品快检室建设运行 | 建设16个快检室并每年常态化运行，分别在县市监局建立1个、7个市监分局各一个、县城3个大中型超市各一个、北麓湾一二三产业融合发展总部3个、2个农贸市场各一个。 | 县市监局 | 2020年交付使用 | 县市监局、7个分局、南门农贸市场、坚强量贩超市、三好购物广场、合佳美购物广场共9个食品安全快检室均已建设完成，北门农贸市场因沿江路拆迁改造延缓建设，北麓湾一二三产融合发展总部3个暂停建设。 |  |  | 目前拨付横水、过埠、扬眉、麟潭检测室设备购置款共计32.269万元，坚强、三好、合佳美超市检测室建设款9万元，县市监局、横水、过埠、扬眉、麟潭分局、南门农贸市场、坚强、三好、合佳美检测室运行经费20.75万元。
20 | 农林水 | 应急水源（南山口水库）工程 | 崇义县南山口水库位于崇义县横水镇上营村南山口村小组，坝址控制流域面积2.75km²，水库总库容45.4万m³，应急保证库容23.4万m³，是一座以应急供水为主的小（2）型水库。南山口水库水源工程建成后可为崇义县城区远期10万人提供15天应急供水任务。 | 水务集团 | 2020年交付使用 | 目前该工程已完成总工程量74.64%： (1) 坝下箱涵开挖累计完成24800m³，占清单工程量的100.0%；(2)中部山体开挖累计完成164000m³，占清单工程量的100.0%；(3) 砼压浆盖板累计完成2259m³，占清单工程量的100.0%；(4)坝壳土回填累计完成219211m³，占清单工程量的92.41%；(5)排水棱体砌筑累计完成约14000m³，占清单工程量的100.0%；(6)粘土回填累计完成43037m³，占清单工程量的93.28%；(7)溢洪道开挖累计完成约50000m³，占清单工程量的100.0%；(8)上坝路开挖累计完成25508m³，占清单工程量的100%；(9)中部山体喷锚累计完成160m³，占清单工程量的67.23%；(10)溢洪道混凝土浇筑累计完成约455m³，占清单工程量的24.21%；(11)上游预制块砌筑累计完成约120m³，占清单工程量的10.66%；(12)坝下箱涵浇筑累计完成1145m³，占清单工程量的100.0%。 | 该项目因设计变更，预算需重新送审（目前已送审），工程预算投资以财政审计为准。 | 144% | 74.64% | (1) 主体工程溢洪道、坝体回填、坝下涵管2020年12月30日之前完成； (2)水土保持工程、绿化工程、附属工程等在2021年10月之前。
21 | 城建环保 | 2020年中低压配电网建设改造工程 | 新建10kV线路28.514km（其中电缆6.726km）；新建配变台区21台/2350kVA，改造配变台区17台/2800kVA，配套建设改造低压线路96.66km。 | 县供电公司 | 2020年交付使用 | 工程共计33个单体项目，已开工33个，开工率100%，完工率共100%，投运率94%。 | 无 | 100% | 1500万元 | 已完成 | 滨江大道电缆工程主体已完成，待停电计划批复后投运
22 | 城建环保 | 上营110kV输变电工程 | 50MVA主变两台、关刀坪至上营110kV线路两回、配套35kV、10kV线路，光纤通信及土建部分等。 | 县供电公司 | 2020年交付使用 | 上营110千伏变电站项目在省电力公司完成可研收口，市公司已下达可研批复。已完成崇义上营110kV变电站配套35kV 线路工程可研评审。现已向县自然资源局提交申请办理建设项目用地预审与选址意见书申请表。 | 建设项目用地预审与选址意见书办理存在困难。 | 0% | 0% | 2023-12-01
23 | 农林水 | 文英乡山洪沟治理工程 | 新建混凝土挡墙护岸1.126km，C15砼齿墙+生态袋护坡7.672km，河道清障0.12km，下河台阶4座。 | 县水利局 | 2020年交付使用 | 新建混凝土挡墙护岸1.126km，C15砼齿墙+生态袋护坡7.672km，河道清障0.12km，下河台阶4座。 |  | 100% | 100% | 已完成
24 | 城建环保 | 崇义县左溪河水环境综合治理工程 | 对左溪河约7千米流域实施水环境综合治理，其中修建生态护岸约14千米，河污染底泥清理约35万方，新建生态步道约7千米，新建生态沟渠约2.6千米，新建人工湿地约1.2平方公里；新建沿岸污水管网约22千米；新建0.5万吨/日污水处理站1座。 | 县水利局 | 2020年交付使用 | 完成治理河道2.4km，其中新建土堤0.9km，绿化池0.4km，松木桩支护0.25km，浆砌石挡墙0.22km。 | 局部地段还未征地，无法施工。 | 80% | 75% | 2020年12月底
25 | 农林水 | 麟潭乡防洪河堤工程 | 原麟潭卫生院至独石小河口岸线河堤浆砌石切筑，长3300米，上底宽8米，下底宽15米，墙身高约8米，基础清理至路基。 | 县水利局 | 2020年交付使用 | 正在准备前期工作
26 | 农林水 | 2019年造林补助项目 | 补助人工造林面积1.1万亩。 | 县林业局 | 2020年交付使用 | 项目基本完成，3块小班整改 | 3块小班整改 | 98.5% | 98.5% | 2021-04-01
27 | 农林水 | 生态公益林补偿 | 生态公益林管护支出。 | 县林业局 | 2020年交付使用 | 2020年生态公益林补偿资金村组集体部分共计5531371.24元已发放完成，农林个人部分正在收集农户一卡通账号，待收集齐再发放。 | 无 | 26% | 26% | 2020-11-25
28 | 农林水 | 蔬菜产业发展 | 新建规模蔬菜基地1000亩。 | 县农业农村局 | 2020年交付使用 | 新建规模蔬菜基地1200亩（其中设施基地14个670亩、露地基地7个530亩） | 设施基地施工难度较大，建设进度偏慢 | 120% | 100% | 2020-11-30
29 | 科教文卫 | 农村人居环境整治项目 | 开展2020年新农村建设工作，布局2020年新农村建设点。组织对33个美丽乡村示范村和17个圩镇整治工作进行验收。 | 县农业农村局 | 2020年交付使用 | 实施128个省级新农村点建设，正在走资金下拨程序。全县33个美丽乡村示范村建设已基本完成，部分乡镇的农贸市场和公厕正在建设中。 | 无 | 96% | 96% | 2020-12-31
30 | 城建环保 | 上营、中营、横水、萝卜巷、塔下、鱼梁等村安置点配套设施工程 | 自来水管道铺设及改道、排水排污设施、绿化、亮化、道路硬化、路灯安装、供电线路安装、人行道设施完善。 | 横水镇人民政府 | 2020年交付使用 | 已开工建设9个,其中已完工8个. | 部分未完成预算审计 | 75% | 75% | 2020.12
31 | 城建环保 | 乡（镇）圩镇建设项目 | 实施过埠农贸市场建设工程、乐洞乡农贸市场建设项目、龙勾集贸市场新建工程、麟潭乡农贸市场工程、铅厂镇铅厂村圩镇农贸市场建设项目、长龙圩镇公共厕所建设工程、扬眉镇圩镇整治及提升工程。 | 过埠镇政府，乐洞乡政府，龙勾乡政府，麟潭乡政府，铅厂镇政府，长龙镇政府，扬眉镇政府 | 2020年交付使用 | 扬眉：1.已新建公厕1座；2.已拆除外凸防盗网1756平方米、拆除铁皮棚1400平方米；3.已修复破损路面3200平方米；4.已新建圩镇临时停车场1个，占地3000平方米；5.实施圩镇道路“白改黑”0.9千米；6.对农贸市场开展基础设施提升。 铅厂：铅厂镇铅厂村圩镇农贸市场建设项目已于今年6月完工，建设农贸市场约1000平方米，设置96个摊位，总投资96.95万元。 乐洞：乡农贸市场于2020年6月竣工投入使用。长龙：圩镇公厕建设已完成，并于2020年初竣工交付使用，公厕正常投入使用。过埠：镇农贸市场建设工程已完成地圈梁浇筑，预埋电已完成。龙勾：乡已启动农贸市场建设，正在进行基础施工。 | 扬眉：建设资金缺口较大。 龙勾乡：建设用地指标不足，项目资金不够。 | 扬眉95%； 铅厂100%； 龙勾乡：30%； 过埠镇：50% | 扬眉：95%； 铅厂：100%； 过埠镇：20%； 龙勾乡：10% | 扬眉：2020.12.10； 铅厂已完成； 过埠镇：2021/1/31； 龙勾乡：2021/1
32 | 科教文卫 | 长龙镇群众体育健身广场建设工程 | 建设集200米塑胶跑道、草皮足球场、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、文化小舞台于一体的综合运动文化广场。 | 长龙镇人民政府 | 2020年交付使用 | 已完成塑胶跑道、足球场建设，平整羽毛球场、文化舞台场地 | 无 | 75% | 70% | 2021-03-01
33 | 城建环保 | 行政服务中心大厅（原赣州银行）扩建改造项目 | 对原赣州银行一至二楼大厅改造。 | 县行管委 | 2020年交付使用 | 2020年7月30日已全部完成改造，并交付使用 | 待审计结算，资金待拨付 | 100% | 25% | 2020-12-01
34 | 科教文卫 | 横水镇卫生院建设项目 | 新建综合楼、医技楼。总建筑面积2788.31平方米。 | 县卫健委 | 2020年交付使用 | 2020年11月9日进行了竣工验收初验工作，争取11月底前完成竣工验收。 | 无 | 100% | 100% | 已完工
35 | 科教文卫 | 中西医结合医院 | 项目规划用地面积为45亩（29999.7平方米），设置床位200张，总建筑面积为15283平方米；其中医疗综合楼12413.20平方米、食堂宿舍楼2068.40平方米。其他附属用房801.4平方米。 | 县卫健委 | 2020年交付使用 | 已完工。 | 无 | 100% | 100% | 已完工
36 | 社会保障 | 过埠中心敬老院 | 占地面积5亩，建筑面积3900平方米，新增床位120张，总投资1000万元，主要包括老年住宿楼，综合楼及其配套设施等。 | 县民政局 | 2020年交付使用 | 房屋主体已全面完工，正在实施室内改造提升及场地内雨污水管网正在开挖、场地、路基平整、浇注等。 | 资金缺口大，请省、市列入中央预算内投资或专项债、国债等项目给予支持。 | 抓紧完成场地内雨污水管网开挖、场地、路基平整、浇注等。已完成总工程量60%。 | 85% | 2020-12-01
37 | 社会保障 | 崇义县居家和社区养老服务服务站点建设 | 完善居家和社区智慧养老服务中心及5个城区、38个农村居家和社区养老服务点营运管理，新建26个居家和社区养老服务站点，内容包括活动室、休息室、阅览室、上门服务、应急救助、助医、助洁、助餐、保健康复、精神慰藉、食堂等功能。估算总投资约600万元。 | 县民政局 | 2020年交付使用 | 新建26个居家和社区养老服务站点已落实到村，正在建设当中。5个城区居家和社区养老服务点已完善并交付使用，居家和社区智慧养老服务中心已全面完工并交付使用，已全面开展“线上线下”服务，目前止，有400多人享受了服务。已争取上级资金50万元。 | 资金仍有缺口，继续积极向上争取彩票公益金支持。 | 抓紧完成新建26个居家和社区养老服务站点建设验收和加大5个城区居家和社区养老服务站点正常运营力度。 | 60% | 2020-12-01
38 | 农林水 | 被征地农民养老保险 | 被征地农民参保缴费财政补贴。 | 县人社局(社保局） | 2020年交付使用 | 截止到2020年11月被征地农民参保人数7265人（在职参保数5126人，退休人数2139人）2020被征地农民参保缴费财政应补贴0.081亿元，已到账0.051亿元 | 2020年度财政补贴欠拨 0.03亿元元。 | 63.6% | 63.6% | 2020年12月底
39 | 科教文卫 | 创业担保贷款 | 发放创业担保贷款0.6亿元。 | 县人社局（就业局） | 2020年交付使用 | 2020年10月,已完成发放贷款13491万元。完成目标任务的149.9%。其中扶持21名贫困户自主创业，发放创业担保贷225万元；扶持31名能人创业带动86名贫困劳动力就业，发放创业担保贷款1584万元；扶持50名大学生自主创业，发放创业担保贷款751万元。小微企业发放16笔5219万元。 | 无 | 149% | 68% | 2020年12月底
40 | 科教文卫 | 扩大就业工程 | 职业技能提升培训2400人;新增城镇就业人员1800人以上，其中就业困难人员180人；新增农村劳动力转移就业2400人，其中省内转移2100人。 | 县人社局（就业局） | 2020年交付使用 | 截止2020年10月，已完成职业技能提升培训任务4331人，完成培训任务的123.7%，拨付职业技能提升行动资金453.08万元；新增城镇就业人员1938人，完成任务的84.26%，其中就业困难人员138人；完成任务的98.57%，新增农村劳动力转移就业2218人，完成任务的92.42%，其中省内转移1849人，完成任力的88.05%。 | 职业技能提升培训由于受疫情影响，5月6日逐步恢复线下培训，但限制培训人数，进度较慢。 | 完成职业技能提升培训任务78.3%，城镇新增就业完成任务的70.2%，就业困难人员完成任务的68.3%，新增农村农动力转移就业完成任务的80.5%，省内转移完成任务的75.9% | 职业技能提升培训资金投入占比59.2% | 2020年12月底
41 | 社会保障 | 城乡居民基本养老保险 | 完成城乡居民基本养老保险民生工程任务数83320人，其中缴费57400人，待遇发放25920人。为符合参保缴费条件的贫困人员（建档立卡贫困户、低保特困对象、重度残疾人、城镇贫困群众）代缴城乡居民养老保险费，为符合待遇领取条件的贫困人员及时足额发放养老保险待遇，做到所有贫困人员应保尽保、应发尽发。 | 县税务局 | 2020年交付使用 | 已完成缴费人数54752人，完成比例95.38%。 | 很多缴费人现在参加了职工养老保险，但农保系统未做暂停缴费处理，基数较大，暂停处理要求本人申请，建议政府协调一下，凡是己参保职工养老的，凭社保部门提供的数据由农保局统一做暂停处理。 | 95.38% |  | 2020-12-01
42 | 社会保障 | 提高全体城乡居民大病保险费筹资标准 | 城乡居民大病保险每人每年增加15元，即由60元/年、人增加至75元/年、人。 | 县医保局 | 2020年交付使用 | 2020年3月30日，已根据我县2019年度统计年报城乡居民参保人数预缴0.14亿元至市医保经办机构，由市医保经办机构拨付到承办大病保险业务公司，确保我县每一位城乡居民参保人皆按标准参加了城乡居民大病保险。 | 无 | 100% | 100% | 已完成 | 预缴金额大于实际应缴金额，余额滚入下一年度。
43 | 社会保障 | 残疾人康复中心 | 残疾人康复医疗、康复训练、培训、辅助器具适配。 | 县残联 | 2020年交付使用 | 正在整理和完善项目验收前期资料及完善院内绿化、硬化、排污水管道及投入使用相关配套设施 |  | 90% | 50.32% | 2021-06-01
44 | 科教文卫 | 过埠中心小学异地建设工程 | 新建教学楼、办公、生活用房11000平方米。 | 县教科体局 | 2020年交付使用 | 教学综合楼一层主体建设基础建设中，教学楼、师生宿舍楼基础建设中。 | 资金缺口约1800万元。 | 60% | 35% | 2021-12-01
45 | 科教文卫 | 崇义明德幼儿园建设工程 | 新建教学楼、办公、生活用房7700平方米。 | 县教科体局 | 2020年交付使用 | 进行二层主体建设。 |  | 38% | 33% | 2021-08-01
46 | 科教文卫 | 城北幼儿园新建项目 | 新建教学、生活用房13600平方米及附属设施建设。 | 县教科体局 | 2020年交付使用 | 完成主体建设，进行室内专修和室外场地建设。 |  | 89% | 82% | 2021-05-01
47 | 科教文卫 | 长龙中心小学整体搬迁工程 | 新建长龙中心小学教学楼、宿舍楼，完成学校整体搬迁。 | 县教科体局 | 2020年交付使用 | 2020年8月交付使用。 |  | 100% | 100%
48 | 科教文卫 | 横水中心小学综合楼建设工程 | 新建教学综合楼4000平方米。 | 县教科体局 | 2020年交付使用 | 完成主体工程，进行墙体粉刷。 |  | 100% | 68% | 2021-07-01
49 | 科教文卫 | 阳明幼儿园改建工程 | 改建教学、生活用房5600平方米及附属设施建设。 | 县教科体局 | 2020年交付使用 | 进行一层主体工程建设。 | 暂未全部落实上级专项资金。 |  | 50% | 2021-08-01
50 | 科教文卫 | 博物馆、阳明书院（图书馆）、文化馆（文化站）免费开放 | 博物馆、阳明书院（图书馆）、文化馆（文化站）免费开放。 | 县文广新旅局 | 2020年完成 | 坚持免费开放，博物馆列入中国华侨国际文化交流基地 | 无 | 100% | 100% | 已完成
51 | 社会保障 | 上堡乡树下安置点项目 | 上堡乡树下安置点项目建设位置位于上堡乡圩镇（上堡村树下组），总用地面积约15亩,可安置套房78套（户型为75㎡10套,100㎡20套,120㎡38套,140㎡10套），店面37套（临街6套，小区内31套）,安置原地块宅基地农户6户（宅基地面积90㎡）。 | 上堡乡 | 2020年交付使用 | 主体完成100%、砌体完成80%、粉刷完成10%、屋面工程完 成70% | 无 | 65% | 45% | 2020年4月份
52 | 社会保障 | 人才住房小区工程 | 2020年筹建任务数为357套，其中2019年新建114套中结转42套，调整2019年度工业园已建成未分配公租房255套，调整显亮煤矿企业代建公租房60套为人才住房。 | 县住建局 | 2020年交付使用 | 萝卜巷新建42套人才住房已俊工正在进行室内装修；教师公寓、职业中专公租房、显亮煤业代建公租房、耀升工贸代建公租房共计315套，县政府已下发定向配租抄告单。 |  | 100%
53 | 社会保障 | 老旧小区改造工程 | 对县城区2000年以前建成的14个老旧小区进行改造，改造总面积25.71万平方米，2875户/247栋。主要改造建设水、电、路气、杆线整治，适老设施、文体休闲、公共服务等配套设施。 | 县住建局 | 2020年交付使用 | 已完工，正在组织竣工验收 |  | 100%